# OX - Этап 15. Дорожная карта и задачи разработки

# Дата: 10.06.2026

# Версия: v2

# Статус: исправленная версия с русским основным языком

Проект: OX, спортивный экспресс

Стартовый продукт: Суперэкспресс 15

Будущий продукт: Мегаэкспресс 16

Девиз: Честно. Прозрачно. Мгновенно.

---

## 1. Назначение документа

Этот документ фиксирует дорожную карту разработки OX: порядок работ, зависимости, примерные сроки, состав MVP, направления после MVP и критерии готовности.

Языковое правило документа: основной текст пишется на русском языке. Английские термины используются только как техническая подсказка в скобках или как неизбежные названия технологий, контрактов и стандартов.

Этап 15 собирает решения этапов 1-14 в практический план разработки.

Главная формула этапа:

```text

Сначала запускаем безопасный Суперэкспресс 15 с проверяемыми выплатами,

потом расширяем автоматизацию, партнерку, аналитику, продукты и токен-направление.

```

Документ нужен для пяти задач:

- определить, что разрабатываем сначала;

- показать зависимости между блоками;

- разделить MVP, первый рабочий запуск и развитие после MVP;

- дать список задач разработки;

- определить критерии приемки по этапам.

---

## 2. Базовое решение

Принимаем:

```text

# MVP OX - это Суперэкспресс 15 на Base с USDC, серверным агрегатором результатов, ручным резервным сценарием, расчетом выплат через дерево Merkle, автоматическими выплатами за счет платформы, админ-панелью, журналом аудита и контрольным порогом безопасности.

```

В MVP не входит:

- Мегаэкспресс 16;

- токен OX;

- механика DEX/listing/token (децентрализованная биржа, листинг, токен);

- полностью автономный oracle через Chainlink CRE;

- массовый RevShare;

- внешний партнерский кабинет как обязательный блок;

- полноценный Operator Gateway для лицензированных букмекеров;

- внешний операторский кабинет и SLA для операторов;

- автоматическая операторская revenue share/reconciliation без ручной проверки;

- публичная программа поиска уязвимостей до исправления замечаний аудита;

- полная децентрализация управления.

---

## 3. Контрольные версии

| Версия | Когда появляется | Что содержит |

|---|---|---|

| v0.1 | После этапов 1-5 | продукт, тиражи, билеты, деньги, защита от кита |

| v0.2 | После этапов 6-10 | выплаты, оракул, смарт-контракты, серверная часть, интерфейс |

| v0.3 | После этапов 11-14 | админка, комплаенс, партнерка, безопасность |

| v1.0 | После этапа 15 | полное ТЗ, дорожная карта, задачи разработки |

| Сборка MVP | После разработки основного состава продукта | рабочая система в тестовой сети и на стенде |

| Запуск в mainnet | После контрольного порога безопасности | ограниченный рабочий запуск |

---

## 4. Общая последовательность разработки

Рекомендуемый порядок:

# 1. Фиксация продукта и архитектуры.

# 2. Основные смарт-контракты.

# 3. Серверная часть и база данных.

# 4. Индексатор событий блокчейна.

# 5. Оракул и серверный агрегатор результатов.

# 6. Расчет тиража и конвейер выплат.

# 7. MVP админ-панели.

# 8. MVP пользовательского интерфейса.

# 9. Мониторинг, журнал аудита и резервное копирование.

# 10. Комплаенс, геоограничения и KYC/AML-интеграции.

# 11. Тесты безопасности и прогон в тестовой сети.

# 12. Внешний аудит и исправление замечаний.

# 13. Ограниченный запуск в mainnet.

# 14. Минимальная партнерская атрибуция.

# 15. Расширение после MVP.

Почему именно так:

- без смарт-контрактов нельзя корректно строить серверные события;

- без серверной части и индексатора нельзя проверить выплаты;

- без оракула и расчета тиража нельзя пройти полный цикл;

- без админ-панели нельзя безопасно управлять MVP;

- без контрольного порога безопасности нельзя выходить в mainnet;

- партнерку, Operator Gateway и направление DEX/token нельзя ставить раньше основного продукта, чтобы не перегрузить запуск;

- но B2B/B2B2C-совместимые поля operatorId, jurisdictionId, licenseScope и poolScope нужно заложить в MVP, чтобы не переписывать данные при переходе ко второй версии.

---

## 5. Направления работ

Разработка делится на направления работ:

| Направление | Назначение |

|---|---|

| Продукт и управление | требования, приоритеты, критерии приемки |

| Смарт-контракты | DrawManager, TicketVault, Treasury, ResultRegistry, PayoutVault |

| Серверная часть | API, база данных, риск-движок, расчет тиража, API доказательств |

| Индексатор | чтение событий блокчейна, повторное воспроизведение, сверка |

| Оракул | спортивные данные, 3 API, манифест результатов, ручной резервный сценарий |

| Релейер и исполнитель выплат | автоматические выплаты за счет платформы, контроль газа, очередь |

| Пользовательский интерфейс | интерфейс пользователя, конструктор билета, статусы, сценарии выплат |

| Админ-панель | тиражи, события, оракул, выплаты, журнал аудита, аварийные действия |

| Комплаенс | география, KYC/AML-интеграции, заблокированные страны, логи |

| Аналитика | продуктовая аналитика, отчеты, финансовые метрики |

| Безопасность и QA | тесты, модель угроз, аудит, программа поиска уязвимостей |

| DevOps | окружения, CI/CD, секреты, мониторинг, резервное копирование |

---

## 6. Этапы разработки

### Фаза 0. Подготовка

Цель: зафиксировать базовую архитектуру до разработки.

Задачи:

- подтвердить финальный состав MVP;

- выбрать технологический стек;

- выбрать сеть для разработки и тестовую сеть;

- подтвердить Base + native USDC как стартовое решение;

- определить репозитории;

- определить CI/CD;

- определить роли команды;

- подготовить архитектурную схему;

- подготовить черновик модели данных;

- подготовить чеклист безопасности.

Оценка:

```text

1-2 недели

```

Критерии приемки:

- состав работ подписан;

- архитектурная схема готова;

- список задач разбит на рабочие задачи;

- окружение разработки работает;

- нет критических открытых вопросов, блокирующих старт.

### Фаза 1. Смарт-контракты MVP

Цель: реализовать блокчейн-основу продукта.

Задачи:

- DrawManager;

- TicketVault;

- TreasuryVault;

- ResultRegistry;

- PayoutVault;

- логика возвратов;

- роли доступа;

- пауза;

- события контрактов;

- проверка доказательства Merkle;

- карта уже полученных выплат;

- неизменяемые MVP-контракты без обновляемой логики;

- модульные тесты;

- инвариантные тесты;

- fuzz-тесты;

- статический анализ.

Оценка:

```text

3-5 недель

```

Критерии приемки:

- контракты проходят модульные тесты;

- инварианты проходят;

- fuzz-тесты проходят;

- вывод пользовательских средств администратором невозможен;

- повторное получение выплаты невозможно;

- параметры тиража нельзя менять после статуса Open;

- события достаточны для индексатора.

### Фаза 2. Серверная часть

Цель: реализовать серверную основу.

Задачи:

- схема базы данных;

- публичный API;

- административный API;

- подписанное разрешение на покупку;

- риск-движок;

- сервис жизненного цикла тиража;

- сервис билетов;

- сервис расчета тиража;

- построитель дерева Merkle;

- API доказательств;

- API статусов;

- сервис журнала аудита;

- идемпотентность;

- задания, устойчивые к повторному запуску.

Оценка:

```text

4-6 недель

```

Критерии приемки:

- API покрыты интеграционными тестами;

- подписанное разрешение на покупку работает;

- расчет тиража не запускается до финального результата;

- корень выплат не строится без отчета о расчете;

- proof API не раскрывает чужие данные;

- журнал аудита создается для критических действий.

### Фаза 3. Индексатор

Цель: связать события блокчейна с состоянием серверной части.

Задачи:

- обработчики событий;

- контрольная точка обработки;

- повторное воспроизведение событий;

- обработка реорганизаций блоков;

- сверка базы данных и блокчейна;

- защита от дублей;

- мониторинг задержки индексатора;

- восстановление после сбоя.

Оценка:

```text

2-4 недели

```

Критерии приемки:

- TicketPurchased индексируется;

- PayoutClaimed индексируется;

- повторное воспроизведение не создает дубли;

- реорганизация на несколько блоков обрабатывается;

- падение во время записи не ломает состояние;

- задержка индексатора вызывает предупреждение.

### Фаза 4. Оракул и агрегатор результатов

Цель: реализовать получение и проверку спортивных результатов.

Задачи:

- адаптер основного поставщика данных;

- адаптеры резервных поставщиков;

- сопоставление спортивных событий;

- регулярное получение результатов;

- логика консенсуса и расхождений;

- манифест результатов;

- хэш исходных данных;

- окно апелляции;

- ручной резервный сценарий;

- финализация результата;

- мониторинг состояния поставщиков.

Оценка:

```text

4-6 недель

```

Критерии приемки:

- 3 источника данных поддержаны архитектурно;

- расхождение источников блокирует расчет тиража;

- ручной резервный сценарий требует код причины, доказательства и запись в журнале аудита;

- решения, влияющие на выплаты, требуют multisig 2 из 3;

- манифест результатов версионируется.

### Фаза 5. Конвейер выплат и релейер

Цель: реализовать автоматические выплаты за счет платформы.

Задачи:

- очередь выплат;

- сервис исполнителя выплат;

- функция claimFor;

- мониторинг резерва газа;

- обработка уже полученных выплат;

- ручной сценарий получения выплаты пользователем;

- сценарий возвратов;

- синхронизация статусов выплат;

- резервная копия доказательств;

- резервная копия манифеста выплат.

Оценка:

```text

3-5 недель

```

Критерии приемки:

- исполнитель не делает двойную выплату;

- пауза при нехватке газа работает;

- ручное получение выплаты пользователем работает;

- возврат при отмененном тираже работает;

- доказательство и манифест сохраняются;

- статус выплаты обновляется после подтверждения в блокчейне.

### Фаза 6. MVP админ-панели

Цель: дать команде безопасное управление MVP.

Задачи:

- вход администратора;

- MFA;

- RBAC;

- панель обзора;

- тиражи;

- события;

- управление оракулом;

- апелляции;

- расчет тиража;

- выплаты;

- мониторинг;

- журнал аудита;

- настройки;

- аварийные действия;

- роль аудитора только для чтения.

Оценка:

```text

4-6 недель

```

Критерии приемки:

- роли разграничены;

- критические действия пишутся в журнал аудита;

- журнал аудита нельзя удалить;

- аварийные действия требуют код причины;

- отметка мультиподписи отображается;

- аудитор имеет доступ только для чтения.

### Фаза 7. MVP пользовательского интерфейса

Цель: реализовать пользовательский интерфейс Суперэкспресс 15.

Задачи:

- экран текущего тиража;

- 15 событий;

- выбор исхода 1/X/2;

- конструктор системной ставки;

- расчет цены;

- подключение кошелька;

- оформление покупки;

- статус транзакции;

- история билетов;

- просмотр результатов;

- статус выплаты;

- ручной сценарий получения выплаты;

- ответственный пользовательский опыт;

- структура, готовая к локализации.

Оценка:

```text

4-6 недель

```

Критерии приемки:

- пользователь видит цену до покупки;

- интерфейс не обещает выигрыш;

- интерфейс не просит seed/private key;

- все статусы понятны;

- события успешной и неуспешной покупки фиксируются;

- интерфейс работает на мобильных устройствах.

### Фаза 8. Комплаенс, мониторинг и эксплуатация

Цель: подготовить рабочую эксплуатацию.

Задачи:

- интеграции геоблокировки;

- KYC/AML-интеграции;

- настройка заблокированных стран;

- заготовка интеграции санкционного скрининга;

- панели мониторинга;

- предупреждения;

- резервное копирование;

- учебное восстановление;

- регламенты реагирования на инциденты;

- политика управления ключами;

- холодная резервная копия;

- правила хранения данных.

Оценка:

```text

3-5 недель

```

Критерии приемки:

- заблокированные страны блокируются до покупки;

- логи хранятся по правилу этапа 12;

- резервное копирование работает;

- учебное восстановление проведено;

- предупреждения назначены ответственным;

- регламенты реагирования на инциденты готовы.

### Фаза 9. Контрольный порог безопасности

Цель: допустить систему к запуску в mainnet.

Задачи:

- полный набор тестов;

- статический анализ;

- прогон в тестовой сети;

- внешний аудит;

- исправление замечаний;

- проверка исправлений;

- чеклист запуска;

- проверка подписантов мультиподписи;

- настройка рабочих секретов.

Оценка:

```text

4-8 недель

```

Критерии приемки:

- критические замечания отсутствуют;

- серьезные замечания исправлены или подписано формальное принятие риска;

- прогон в тестовой сети пройден;

- учебное восстановление из резервной копии пройдено;

- контрольный порог безопасности подписан.

### Фаза 10. Ограниченный запуск в mainnet

Цель: ограниченный рабочий запуск.

Задачи:

- развернуть контракты;

- настроить рабочее окружение;

- включить мониторинг;

- запустить первый тираж;

- контролировать покупки;

- контролировать оракул;

- контролировать расчет тиража;

- контролировать выплаты;

- собрать метрики;

- подготовить реагирование на инциденты;

- провести разбор после запуска.

Оценка:

```text

1-2 недели на запуск + 2-4 недели стабилизации

```

Критерии приемки:

- первый рабочий тираж проходит полный цикл;

- выплаты проходят;

- журнал аудита полный;

- нет нерешенных критических инцидентов;

- отчет после запуска готов.

---

## 7. Параллельность работ

Можно делать параллельно:

- смарт-контракты и модель данных серверной части;

- прототип интерфейса и контракты API;

- каркас админ-панели и административный API;

- адаптеры оракула и сопоставление событий;

- настройку мониторинга и серверные сервисы;

- планирование тестов безопасности и разработку контрактов.

Нельзя делать раньше зависимостей:

- исполнитель выплат до формата доказательства Merkle;

- расчет тиража до финального манифеста результатов;

- развертывание в mainnet до исправления замечаний аудита;

- партнерские выплаты до финансовой модели;

- DEX/token до отдельного решения после MVP;

- миграцию на Chainlink CRE до стабильной версии серверного агрегатора.

---

## 8. Состав MVP

В MVP входит:

- Суперэкспресс 15;

- футбол как стартовый спорт;

- исходы 1/X/2;

- одиночные билеты;

- системные ставки;

- Base;

- нативный USDC;

- динамическая цена комбинации до статуса Open;

- лимиты билета/кошелька;

- серверный агрегатор результатов;

- архитектурная поддержка 3 источников спортивных данных;

- ручной резервный сценарий;

- окно апелляции;

- расчет выплат через дерево Merkle;

- автоматические выплаты за счет платформы;

- ручное получение выплаты пользователем;

- возвраты при отмененном тираже;

- админ-панель;

- журнал аудита;

- мониторинг;

- резервное копирование и восстановление;

- контрольный порог безопасности;

- внешний аудит;

- технические поля совместимости для B2B/B2B2C: operatorId, partnerId, jurisdictionId, licenseScope, poolScope, poolId в quote, ticket, settlement, payout manifest, analytics и audit log.

В MVP не входит полноценная работа с локальными букмекерами через внешний кабинет. Но модель данных и API-контракты не должны блокировать будущий переход к OX Network.

В MVP не входит:

- Мегаэкспресс 16;

- токен OX;

- DEX/listing как отдельное токен-направление;

- Chainlink CRE как обязательная зависимость рабочего запуска;

- полностью автономный выбор событий;

- массовая партнерская программа;

- полноценный Operator Gateway для лицензированных операторов;

- operator dashboard;

- operator reconciliation automation;

- shared/global pool до отдельного legal approval;

- сложная автоматизация country/operator/license pool routing, кроме минимального poolScope для MVP/B2B-совместимости;

- публичная программа поиска уязвимостей до исправления замечаний аудита;

- режим высоких ставок 100 000 USDC;

- полноценная локализация на все страны;

- мобильное приложение.

Security scope MVP:

```text

В MVP входит compact security core.

В MVP не входят AI security swarm, HSM/MPC custody, public bug bounty, security council, hybrid post-quantum signatures и full formal verification.

```

Если первый commercial pilot идет через B2B/B2B2C оператора, к pilot scope добавляются:

- OperatorVault / operator-controlled escrow;

- operator-specific pause;

- operator reconciliation;

- operator incident contact;

- operator-specific limits.

---

## 9. Дорожная карта после MVP

Направления после MVP:

| Направление | Когда делать | Комментарий |

|---|---|---|

| Мегаэкспресс 16 | после стабильного Суперэкспресс 15 | увеличивает сложность и джекпот |

| Chainlink CRE | после аудита и стабильного оракула | путь к большей автономности |

| Автоматический выбор событий по расписанию | после контроля ручного управления событиями | не блокирует MVP |

| Расширенная аналитика событий | после UX проверки | не перегружать первый экран |

| Партнерский кабинет | после базовой CPA-атрибуции | не блокирует основной запуск |

| RevShare | после финансовой модели | только проверенным партнерам |

| Operator Gateway | после первых прямых тиражей и юридической проверки | B2B/B2B2C слой поверх OX Core |

| Operator reconciliation automation | после появления первых операторов | не должен менять payoutRoot или on-chain truth |

| OperatorVault / operator-controlled escrow | при первом B2B/B2B2C pilot через оператора | часть legal/security boundary, если оператор является operator of record |

| Segregated pools | после legal approval по странам/операторам | operatorPool/countryPool/licensePool first; globalPool только после отдельного approval |

| Дополнительные страны | после юридической проверки | страна за страной |

| Дополнительные языки | после выбора стран | конвейер локализации |

| Режим высоких ставок | после симулятора, KYC и риск-проверки | не для MVP |

| Публичная программа поиска уязвимостей | после исправления замечаний внешнего аудита | сначала закрытая проверка |

| AI/HSM/formal verification/security council | full launch / mature network | не входит в MVP budget |

| DEX/listing/token | отдельный стратегический этап | без разработки токена в MVP |

---

## 10. Направление DEX/listing/token

Фиксируем:

```text

Токен OX не входит в MVP.

DEX/listing/token не должны усложнять первый запуск.

```

Что можно делать на этапе MVP:

- не блокировать будущую интеграцию токена архитектурно;

- не смешивать токен с призовым фондом;

- не обещать токен пользователям;

- не строить выплаты или партнерку на токене;

- вести отдельный стратегический список задач.

Что нельзя делать в MVP:

- выпускать токен OX;

- обещать листинг;

- использовать токен как платежную валюту;

- использовать токен для выплат;

- использовать токен как гарантию выигрыша;

- завязывать смарт-контракты MVP на будущий токен.

Решение:

```text

DEX/listing/token - направление после MVP, допустимое только после юридической, финансовой проверки и проверки безопасности.

```

---

## 11. Командные роли

Минимальная команда разработки:

| Роль | Ответственность |

|---|---|

| Владелец продукта | решения по составу продукта и приоритетам |

| Технический руководитель | архитектура, зависимости, качество |

| Инженер смарт-контрактов | контракты, тесты, аудит |

| Серверный инженер | API, расчет тиража, доказательства, фоновые задания |

| Фронтенд-инженер | пользовательский интерфейс |

| Инженер админ-панели | административный интерфейс |

| DevOps/SRE | CI/CD, мониторинг, секреты, резервное копирование |

| Инженер QA/безопасности | тесты, модель угроз, прогон в тестовой сети |

| Compliance/Legal | страны, KYC/AML, реклама |

| Дизайнер UX | пользовательский и административный опыт |

Для MVP часть ролей может совмещаться, но ответственность должна быть назначена явно.

---

## 12. Список задач разработки

### 12.1. Задачи по смарт-контрактам

- архитектура контрактов;

- DrawManager;

- TicketVault;

- TreasuryVault;

- ResultRegistry;

- PayoutVault;

- интеграция USDC;

- доказательство Merkle;

- возвраты;

- пауза;

- роли;

- события;

- тесты;

- статический анализ;

- пакет материалов для аудита.

### 12.2. Задачи по серверной части

- схема базы данных;

- API жизненного цикла тиража;

- API билетов;

- риск-движок;

- разрешение на покупку;

- задания оракула;

- движок расчета тиража;

- построитель Merkle;

- API доказательств;

- API статусов выплат;

- административный API;

- журнал аудита;

- отчеты;

- задания резервного копирования.

### 12.3. Задачи по индексатору

- подписка на события;

- контрольная точка;

- повторное воспроизведение;

- обработка реорганизаций блоков;

- сверка;

- предупреждения;

- тесты восстановления.

### 12.4. Задачи по оракулу

- адаптеры поставщиков;

- сопоставление событий;

- получение результатов;

- выявление расхождений;

- ручной резервный сценарий;

- манифест результатов;

- окно апелляции;

- состояние поставщиков.

### 12.5. Задачи по пользовательскому интерфейсу

- текущий тираж;

- список событий;

- конструктор билета;

- интерфейс системной ставки;

- подключение кошелька;

- оформление покупки;

- история билетов;

- результаты;

- статус выплаты;

- состояния ошибок;

- мобильная верстка.

### 12.6. Задачи по админ-панели

- вход и MFA;

- RBAC;

- панель обзора;

- тиражи;

- события;

- oracle;

- апелляции;

- расчет тиража;

- выплаты;

- газ;

- мониторинг;

- журнал аудита;

- настройки;

- аварийные действия.

### 12.7. Задачи по безопасности и QA

- план тестирования;

- модульные тесты;

- интеграционные тесты;

- инвариантные тесты;

- fuzz-тесты;

- нагрузочные тесты;

- прогон в тестовой сети;

- координация внешнего аудита;

- контроль исправления замечаний;

- чеклист запуска.

---

## 13. Примерная оценка сроков

Оценка зависит от размера команды и готовности дизайна/инфраструктуры.

Консервативная оценка для MVP:

| Блок | Оценка |

|---|---|

| Фаза 0. Подготовка | 1-2 недели |

| Фаза 1. Смарт-контракты | 3-5 недель |

| Фаза 2. Серверная часть | 4-6 недель |

| Фаза 3. Индексатор | 2-4 недели |

| Фаза 4. Оракул | 4-6 недель |

| Фаза 5. Конвейер выплат | 3-5 недель |

| Фаза 6. Админ-панель | 4-6 недель |

| Фаза 7. Пользовательский интерфейс | 4-6 недель |

| Фаза 8. Эксплуатация и комплаенс | 3-5 недель |

| Фаза 9. Контрольный порог безопасности | 4-8 недель |

| Фаза 10. Запуск и стабилизация | 3-6 недель |

При параллельной работе ориентир:

```text

4-6 месяцев до MVP, готового к тестовой сети

6-9 месяцев до ограниченного запуска в mainnet

```

Это оценка, а не обещание срока. Финальный срок зависит от команды, аудита, юридической проверки и сложности интеграций.

---

## 14. Критические зависимости

Критические зависимости:

- юридическое решение по странам запуска;

- порог KYC/AML;

- финальная архитектура смарт-контрактов;

- финальный формат манифеста результатов;

- финальный формат листа выплат;

- поставщики данных для оракула;

- RPC-провайдер;

- менеджер секретов;

- слот внешнего аудита;

- рабочий мониторинг;

- хранилище резервных копий;

- подписанты мультиподписи.

Если зависимость не закрыта, соответствующий блок нельзя считать готовым к рабочему запуску.

---

## 15. Чеклист готовности к запуску

Перед mainnet должны быть готовы:

- контракты прошли аудит;

- критические и серьезные замечания исправлены или формально приняты как риск;

- прогон в тестовой сети завершен;

- скрипты рабочего развертывания протестированы;

- мультиподпись настроена;

- ключи подписантов разделены;

- серверная часть готова к рабочему запуску;

- повторное воспроизведение индексатора протестировано;

- расхождение источников оракула протестировано;

- исполнитель выплат протестирован;

- учебное восстановление из резервной копии завершено;

- предупреждения мониторинга настроены;

- регламенты реагирования на инциденты готовы;

- страны запуска одобрены юридически и комплаенс-командой;

- пользовательские условия и предупреждения о рисках готовы;

- операторы админ-панели обучены;

- коммуникация запуска подготовлена.

---

## 16. Что считается готовым

Компонент считается готовым, если:

- функциональность реализована;

- тесты проходят;

- негативные сценарии проверены;

- логи и статусы работают;

- мониторинг подключен;

- риски безопасности учтены;

- документация обновлена;

- критерии приемки выполнены;

- ответственный подтвердил готовность.

# MVP считается готовым к тестовой сети, если:

- основные контракты работают;

- серверная часть, индексатор, оракул и конвейер выплат связаны;

- админ-панель и пользовательский интерфейс проходят полный сценарий;

- тестовые данные готовы;

- есть мониторинг;

- есть журнал аудита;

- есть резервное копирование;

- есть план тестирования.

# MVP считается готовым к mainnet, если:

- прогон в тестовой сети пройден;

- внешний аудит пройден;

- проверка исправлений пройдена;

- контрольный порог безопасности подписан;

- юридический и комплаенс-состав запуска подтвержден;

- реагирование на инциденты готово.

---

## 17. Риски дорожной карты

| Риск | Последствие | Митигирующее действие |

|---|---|---|

| Затянулась юридическая проверка | нельзя запускать страны | начинать legal-процесс параллельно с разработкой |

| Поставщики данных оракула нестабильны | расчет тиража задерживается | 3 источника и ручной резервный сценарий |

| Критические замечания аудита | запуск переносится | ранние инвариантные и fuzz-тесты |

| Расхождение серверной части и корня выплат | неверные выплаты | сверка и прогон в тестовой сети |

| Потеря доказательств или манифеста | нельзя доказать выплату | холодная резервная копия |

| Сбой газа или исполнителя выплат | задержка выплат | мониторинг газа и ручное получение выплаты |

| UI перегружен | низкая конверсия | MVP UI без лишней аналитики |

| Партнерка перегружает запуск | расползание состава работ | партнерка после основного запуска |

| Ажиотаж вокруг токена отвлекает | юридический и продуктовый риск | токен только после MVP |

---

## 18. Решения для согласования

| # | Решение | Рекомендованный статус | Комментарий |

|---:|---|---|---|

| 1 | MVP начинается с Суперэкспресс 15. | Согласовать | Уже закреплено в ранних этапах. |

| 2 | Мегаэкспресс 16 переносится после MVP. | Согласовать | Снижает сложность запуска. |

| 3 | Base + native USDC остаются стартовой связкой. | Согласовать | Рабочая архитектура MVP. |

| 4 | Смарт-контракты и серверная часть идут первыми. | Согласовать | Без них нельзя проверить полный цикл. |

| 5 | Партнерскую атрибуцию можно делать после основного запуска. | Согласовать | Не блокирует первый продукт. |

| 6 | Chainlink CRE - направление после MVP. | Согласовать | MVP не зависит от CRE. |

| 7 | DEX/listing/token не входит в MVP. | Согласовать | Убирает юридический риск и риск безопасности. |

| 8 | Mainnet только после контрольного порога безопасности. | Согласовать | Связь с этапом 14. |

| 9 | Оценка 6-9 месяцев до ограниченного запуска в mainnet является ориентиром. | Согласовать как гипотезу | Зависит от команды и аудита. |

| 10 | v1.0 ТЗ формируется после этапа 15. | Согласовать | Завершает подготовку полного ТЗ. |

| 11 | MVP security core обязателен, но enterprise-security переносится после proof case. | Согласовать | Сохраняет безопасность без раздувания команды и бюджета. |

| 12 | OperatorVault обязателен только при B2B/B2B2C pilot через оператора. | Согласовать условно | Direct OX pilot может стартовать с TreasuryVault; операторский пилот требует operator-controlled escrow. |

| 13 | Global pool не является MVP default. | Согласовать | MVP/pilot строится вокруг operatorPool/countryPool/licensePool first; globalPool только после legal approval. |

---

## 19. Открытые вопросы

| Вопрос | Кто подтверждает |

|---|---|

| Финальный состав команды | Основатель / технический руководитель |

| Финальный бюджет разработки | Основатель / финансы |

| Финальный аудитор | Основатель / безопасность |

| Финальный юридический состав стран запуска | Юристы / основатель |

| Финальный серверный стек | Технический руководитель |

| Финальный RPC-провайдер | DevOps / технический руководитель |

| Финальный KYC/AML-провайдер | Юристы / комплаенс |

| Финальный дизайн интерфейса | Продукт / UX |

| Финальная дата запуска | Основатель / продукт / технический руководитель |

---

## 20. Критерии приемки этапа 15

Этап 15 считается согласованным, если:

- определена последовательность разработки;

- описаны направления работ;

- описаны фазы;

- описаны зависимости;

- описан состав MVP;

- описана дорожная карта после MVP;

- DEX/listing/token вынесен после MVP;

- описан список задач разработки;

- дана примерная оценка сроков;

- описан чеклист готовности к запуску;

- описано, что считается готовым;

- зафиксированы риски;

- зафиксированы решения для согласования;

- зафиксированы открытые вопросы.

---

## 21. Итог

Этап 15 превращает все предыдущее ТЗ в план разработки.

Фиксируем:

```text

Сначала безопасный и проверяемый Суперэкспресс 15.

Потом расширение продукта, автоматизации, партнерки, географии и токен-направления.

```

Главный принцип:

```text

Не ускорять запуск ценой безопасности, выплат и юридической чистоты.

```