# OX - Этап 15. Дорожная карта и задачи разработки

Дата: 10.06.2026

Версия: v1

Статус: рабочая версия для согласования

Проект: OX, спортивный экспресс

Стартовый продукт: Суперэкспресс 15

Будущий продукт: Мегаэкспресс 16

Девиз: Честно. Прозрачно. Мгновенно.

# 1. Назначение документа

Этот документ фиксирует дорожную карту разработки OX: порядок работ, зависимости, примерные сроки, состав MVP, post-MVP направления и критерии готовности.

Этап 15 собирает решения этапов 1-14 в практический план разработки.

Главная формула этапа:

Сначала запускаем безопасный Суперэкспресс 15 с проверяемыми выплатами,

потом расширяем автоматизацию, партнерку, аналитику, продукты и токен-направление.

Документ нужен для пяти задач:

- определить, что разрабатываем сначала;

- показать зависимости между блоками;

- разделить MVP, первый production launch и post-MVP;

- дать backlog (список задач разработки);

- определить acceptance criteria (критерии приемки) по этапам.

# 2. Базовое решение

Принимаем:

MVP OX - это Суперэкспресс 15 на Base с USDC, серверным result aggregator, manual fallback, Merkle settlement, sponsored claims, админ-панелью, audit log и security gate.

В MVP не входит:

- Мегаэкспресс 16;

- токен OX;

- DEX/listing/token mechanics;

- полностью автономный oracle через Chainlink CRE;

- массовый RevShare;

- внешний партнерский кабинет как обязательный блок;

- публичный bug bounty до audit remediation;

- полная децентрализация управления.

# 3. Контрольные версии

| Версия | Когда появляется | Что содержит |
| --- | --- | --- |
| v0.1 | После этапов 1-5 | продукт, тиражи, билеты, деньги, защита от кита |
| v0.2 | После этапов 6-10 | выплаты, oracle, smart contracts, backend, UI |
| v0.3 | После этапов 11-14 | админка, комплаенс, партнерка, безопасность |
| v1.0 | После этапа 15 | полное ТЗ, дорожная карта, задачи разработки |
| MVP build | После разработки core scope | рабочая система на testnet/staging |
| Mainnet launch | После security gate | ограниченный production запуск |

# 4. Общая последовательность разработки

Рекомендуемый порядок:

1. Product and architecture freeze.

2. Smart contracts core.

3. Backend core and database.

4. Indexer.

5. Oracle/result aggregator.

6. Settlement and payout pipeline.

7. Admin panel MVP.

8. User interface MVP.

9. Monitoring, audit log and backup.

10. Compliance and geo/KYC hooks.

11. Security tests and testnet dry run.

12. External audit and remediation.

13. Limited mainnet launch.

14. Partner attribution minimal release.

15. Post-MVP expansion.

Почему именно так:

- без smart contracts нельзя корректно строить backend events;

- без backend/indexer нельзя проверить выплаты;

- без oracle/settlement нельзя пройти полный цикл тиража;

- без admin panel нельзя безопасно управлять MVP;

- без security gate нельзя выходить в mainnet;

- партнерку и DEX/token нельзя ставить раньше core product, чтобы не перегрузить запуск.

# 5. Workstreams

Разработка делится на workstreams (направления работ):

| Workstream | Назначение |
| --- | --- |
| Product / PM | требования, приоритеты, acceptance criteria |
| Smart Contracts | DrawManager, TicketVault, Treasury, ResultRegistry, PayoutVault |
| Backend | API, database, risk engine, settlement, proof API |
| Indexer | чтение blockchain events, replay, reconciliation |
| Oracle | sports data, 3 API, result manifest, manual fallback |
| Relayer / Executor | sponsored claims, gas control, queue |
| Frontend | user UI, ticket builder, status, payout UX |
| Admin Panel | draws, events, oracle, payouts, audit log, emergency |
| Compliance | geo, KYC/AML hooks, blocked countries, logs |
| Analytics | product analytics, reports, financial metrics |
| Security / QA | tests, threat model, audit, bug bounty |
| DevOps | environments, CI/CD, secrets, monitoring, backup |

# 6. Этапы разработки

## Phase 0. Подготовка

Цель: зафиксировать базовую архитектуру до разработки.

Задачи:

- подтвердить финальный MVP scope;

- выбрать технологический стек;

- выбрать dev/testnet сеть;

- подтвердить Base + native USDC как стартовое решение;

- определить репозитории;

- определить CI/CD;

- определить роли команды;

- подготовить architecture diagram;

- подготовить data model draft;

- подготовить security checklist.

Оценка:

1-2 недели

Acceptance criteria:

- scope подписан;

- архитектурная схема готова;

- backlog разбит на задачи;

- dev environment работает;

- нет критических открытых вопросов, блокирующих старт.

## Phase 1. Smart contracts MVP

Цель: реализовать on-chain основу продукта.

Задачи:

- DrawManager;

- TicketVault;

- TreasuryVault;

- ResultRegistry;

- PayoutVault;

- refund logic;

- roles;

- pause;

- events;

- Merkle proof verification;

- claimed bitmap;

- non-upgradeable MVP contracts;

- unit tests;

- invariant tests;

- fuzz tests;

- static analysis.

Оценка:

3-5 недель

Acceptance criteria:

- контракты проходят unit tests;

- инварианты проходят;

- fuzz tests проходят;

- admin withdrawal из пользовательских средств невозможен;

- повторный claim невозможен;

- параметры тиража нельзя менять после Open;

- events достаточны для indexer.

## Phase 2. Backend core

Цель: реализовать серверную основу.

Задачи:

- database schema;

- public API;

- admin API;

- signed purchase permit;

- risk engine;

- draw lifecycle service;

- ticket service;

- settlement service;

- Merkle builder;

- proof API;

- status API;

- audit log service;

- idempotency;

- replay-safe jobs.

Оценка:

4-6 недель

Acceptance criteria:

- API покрыты integration tests;

- signed purchase permit работает;

- settlement не запускается до final result;

- payoutRoot не строится без settlement report;

- proof API не раскрывает чужие данные;

- audit log создается для critical actions.

## Phase 3. Indexer

Цель: связать blockchain events с backend state.

Задачи:

- event listeners;

- checkpoint;

- replay;

- reorg handling;

- DB/blockchain reconciliation;

- duplicate protection;

- indexer lag monitoring;

- recovery after crash.

Оценка:

2-4 недели

Acceptance criteria:

- TicketPurchased индексируется;

- PayoutClaimed индексируется;

- replay не создает дубли;

- reorg на несколько блоков обрабатывается;

- падение во время записи не ломает состояние;

- indexer lag вызывает alert.

## Phase 4. Oracle/result aggregator

Цель: реализовать получение и проверку спортивных результатов.

Задачи:

- provider adapter primary API;

- backup provider adapters;

- event mapping;

- result polling;

- consensus/mismatch logic;

- result manifest;

- raw payload hash;

- appeal window;

- manual fallback;

- result finalization;

- provider health monitoring.

Оценка:

4-6 недель

Acceptance criteria:

- 3 источника данных поддержаны архитектурно;

- SourceMismatch блокирует settlement;

- manual fallback требует reasonCode/evidence/audit log;

- решения, влияющие на выплаты, требуют multisig 2 из 3;

- result manifest версионируется.

## Phase 5. Payout pipeline and relayer

Цель: реализовать автоматические выплаты через sponsored claims.

Задачи:

- payout queue;

- executor service;

- claimFor;

- gas reserve monitoring;

- AlreadyClaimed handling;

- manual claim fallback;

- refund flow;

- payout status sync;

- proof backup;

- payout manifest backup.

Оценка:

3-5 недель

Acceptance criteria:

- executor не делает двойной claim;

- gas pause работает;

- user fallback claim работает;

- refund при void работает;

- proof и manifest сохраняются;

- payout status обновляется после blockchain confirmation.

## Phase 6. Admin panel MVP

Цель: дать команде безопасное управление MVP.

Задачи:

- admin login;

- MFA;

- RBAC;

- dashboard;

- draws;

- events;

- oracle control;

- appeals;

- settlement;

- payouts;

- monitoring;

- audit log;

- settings;

- emergency controls;

- read-only auditor role.

Оценка:

4-6 недель

Acceptance criteria:

- роли разграничены;

- critical actions пишутся в audit log;

- audit log нельзя удалить;

- emergency actions требуют reasonCode;

- multisig marker отображается;

- auditor имеет read-only доступ.

## Phase 7. User interface MVP

Цель: реализовать пользовательский интерфейс Суперэкспресс 15.

Задачи:

- current draw screen;

- 15 events;

- 1/X/2 selection;

- system bet builder;

- price calculation;

- wallet connect;

- checkout;

- transaction status;

- ticket history;

- result view;

- payout status;

- manual claim fallback;

- responsible UX;

- localization-ready structure.

Оценка:

4-6 недель

Acceptance criteria:

- пользователь видит цену до покупки;

- интерфейс не обещает выигрыш;

- интерфейс не просит seed/private key;

- все статусы понятны;

- purchase_success/purchase_failed события фиксируются;

- UI работает на mobile.

## Phase 8. Compliance, monitoring and operations

Цель: подготовить production operations.

Задачи:

- geo-blocking hooks;

- KYC/AML hooks;

- blocked countries config;

- sanctions screening integration placeholder;

- monitoring dashboards;

- alerting;

- backup;

- restore drill;

- incident runbooks;

- key management policy;

- cold backup;

- data retention rules.

Оценка:

3-5 недель

Acceptance criteria:

- blocked countries блокируются до покупки;

- logs хранятся по правилу этапа 12;

- backup работает;

- restore drill проведен;

- alerts назначены owner-ам;

- incident runbooks готовы.

## Phase 9. Security gate

Цель: допустить систему к mainnet.

Задачи:

- full test suite;

- static analysis;

- testnet dry run;

- external audit;

- remediation;

- remediation review;

- launch checklist;

- multisig signer verification;

- production secrets configuration.

Оценка:

4-8 недель

Acceptance criteria:

- critical findings отсутствуют;

- high findings исправлены или formal risk acceptance подписан;

- testnet dry run пройден;

- backup/restore drill пройден;

- security gate подписан.

## Phase 10. Limited mainnet launch

Цель: ограниченный production запуск.

Задачи:

- deploy contracts;

- configure production;

- enable monitoring;

- launch first draw;

- monitor purchases;

- monitor oracle;

- monitor settlement;

- monitor payouts;

- collect metrics;

- incident readiness;

- post-launch review.

Оценка:

1-2 недели на запуск + 2-4 недели стабилизации

Acceptance criteria:

- первый production draw проходит полный цикл;

- выплаты проходят;

- audit log полный;

- нет unresolved critical incidents;

- post-launch report готов.

# 7. Параллельность работ

Можно делать параллельно:

- smart contracts и backend data model;

- frontend прототип и API contracts;

- admin panel skeleton и backend admin API;

- oracle adapters и event mapping;

- monitoring setup и backend services;

- security test planning и contract development.

Нельзя делать раньше зависимостей:

- payout executor до формата Merkle proof;

- settlement до финального result manifest;

- mainnet deploy до audit remediation;

- partner payouts до финансовой модели;

- DEX/token до отдельного post-MVP решения;

- Chainlink CRE migration до стабильной server aggregator версии.

# 8. MVP scope

В MVP входит:

- Суперэкспресс 15;

- футбол как стартовый спорт;

- 1/X/2 outcomes;

- одиночные билеты;

- системные ставки;

- Base;

- native USDC;

- динамический comboPrice до Open;

- лимиты билета/кошелька;

- server result aggregator;

- 3 sports data sources архитектурно;

- manual fallback;

- appeal window;

- Merkle settlement;

- sponsored claims;

- manual claim fallback;

- refunds при void;

- admin panel;

- audit log;

- monitoring;

- backup/restore;

- security gate;

- external audit.

В MVP не входит:

- Мегаэкспресс 16;

- токен OX;

- DEX/listing;

- Chainlink CRE как обязательная production-зависимость;

- полностью автономный выбор событий;

- массовая партнерская программа;

- публичный bug bounty до audit remediation;

- high-stakes mode 100 000 USDC;

- полноценная локализация на все страны;

- мобильное приложение.

# 9. Post-MVP roadmap

Post-MVP направления:

| Направление | Когда делать | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Мегаэкспресс 16 | после стабильного Суперэкспресс 15 | увеличивает сложность и jackpot |
| Chainlink CRE | после аудита и стабильного oracle flow | путь к большей автономности |
| Cron event selection | после контроля ручного event management | не блокирует MVP |
| Расширенная аналитика событий | после UX проверки | не перегружать первый экран |
| Партнерский кабинет | после базовой CPA-атрибуции | не блокирует core launch |
| RevShare | после финансовой модели | только проверенным партнерам |
| Дополнительные страны | после legal review | страна за страной |
| Дополнительные языки | после выбора стран | localization pipeline |
| High-stakes mode | после симулятора, KYC и risk review | не для MVP |
| Public bug bounty | после external audit remediation | сначала private review |
| DEX/listing/token | отдельный стратегический этап | без разработки токена в MVP |

# 10. DEX/listing/token направление

Фиксируем:

Токен OX не входит в MVP.

DEX/listing/token не должны усложнять первый запуск.

Что можно делать на этапе MVP:

- не блокировать будущую интеграцию токена архитектурно;

- не смешивать токен с prize pool;

- не обещать токен пользователям;

- не строить выплаты или партнерку на токене;

- вести отдельный strategic backlog.

Что нельзя делать в MVP:

- выпускать токен OX;

- обещать listing;

- использовать токен как платежную валюту;

- использовать токен для payout;

- использовать токен как гарантию выигрыша;

- завязывать smart contracts MVP на будущий token.

Решение:

DEX/listing/token - post-MVP направление после юридической, финансовой и security проверки.

# 11. Командные роли

Минимальная команда разработки:

| Роль | Ответственность |
| --- | --- |
| Product Owner | решения по scope и приоритетам |
| Tech Lead | архитектура, зависимости, качество |
| Smart Contract Engineer | контракты, тесты, аудит |
| Backend Engineer | API, settlement, proof, jobs |
| Frontend Engineer | user UI |
| Admin/Frontend Engineer | admin panel |
| DevOps/SRE | CI/CD, monitoring, secrets, backup |
| QA/Security Engineer | тесты, threat model, dry run |
| Compliance/Legal | страны, KYC/AML, реклама |
| Designer/UX | пользовательский и admin UX |

Для MVP часть ролей может совмещаться, но ответственность должна быть назначена явно.

# 12. Backlog разработки

## 12.1. Smart contracts backlog

- contract architecture;

- DrawManager;

- TicketVault;

- TreasuryVault;

- ResultRegistry;

- PayoutVault;

- USDC integration;

- Merkle proof;

- refund;

- pause;

- roles;

- events;

- tests;

- static analysis;

- audit package.

## 12.2. Backend backlog

- database schema;

- draw lifecycle API;

- ticket API;

- risk engine;

- purchase permit;

- oracle jobs;

- settlement engine;

- Merkle builder;

- proof API;

- payout status API;

- admin API;

- audit log;

- reports;

- backup jobs.

## 12.3. Indexer backlog

- event subscription;

- checkpoint;

- replay;

- reorg handling;

- reconciliation;

- alerting;

- recovery tests.

## 12.4. Oracle backlog

- provider adapters;

- event mapping;

- result polling;

- mismatch detection;

- manual fallback;

- result manifest;

- appeal window;

- provider health.

## 12.5. Frontend backlog

- current draw;

- event list;

- ticket builder;

- system bet UI;

- wallet connect;

- checkout;

- ticket history;

- results;

- payout status;

- error states;

- mobile layout.

## 12.6. Admin backlog

- login/MFA;

- RBAC;

- dashboard;

- draws;

- events;

- oracle;

- appeals;

- settlement;

- payouts;

- gas;

- monitoring;

- audit log;

- settings;

- emergency.

## 12.7. Security/QA backlog

- test plan;

- unit tests;

- integration tests;

- invariant tests;

- fuzz tests;

- load tests;

- testnet dry run;

- external audit coordination;

- remediation tracking;

- launch checklist.

# 13. Примерная оценка сроков

Оценка зависит от размера команды и готовности дизайна/инфраструктуры.

Консервативная оценка для MVP:

| Блок | Оценка |
| --- | --- |
| Phase 0. Подготовка | 1-2 недели |
| Phase 1. Smart contracts | 3-5 недель |
| Phase 2. Backend core | 4-6 недель |
| Phase 3. Indexer | 2-4 недели |
| Phase 4. Oracle | 4-6 недель |
| Phase 5. Payout pipeline | 3-5 недель |
| Phase 6. Admin panel | 4-6 недель |
| Phase 7. User interface | 4-6 недель |
| Phase 8. Operations/compliance | 3-5 недель |
| Phase 9. Security gate | 4-8 недель |
| Phase 10. Launch/stabilization | 3-6 недель |

При параллельной работе ориентир:

4-6 месяцев до testnet-ready MVP

6-9 месяцев до ограниченного mainnet launch

Это оценка, а не обещание срока. Финальный срок зависит от команды, аудита, legal review и сложности интеграций.

# 14. Критические зависимости

Критические зависимости:

- legal decision по странам запуска;

- KYC/AML threshold;

- final smart contract architecture;

- final result manifest format;

- final payout leaf format;

- oracle providers;

- RPC provider;

- secrets manager;

- external audit slot;

- production monitoring;

- backup storage;

- multisig signers.

Если зависимость не закрыта, соответствующий блок нельзя считать production-ready.

# 15. Launch readiness checklist

Перед mainnet должны быть готовы:

- contracts audited;

- critical/high findings fixed or accepted;

- testnet dry run completed;

- production deploy scripts tested;

- multisig configured;

- signer keys separated;

- backend production ready;

- indexer replay tested;

- oracle mismatch tested;

- payout executor tested;

- backup/restore drill completed;

- monitoring alerts configured;

- incident runbooks ready;

- legal/compliance launch countries approved;

- user terms and risk warnings ready;

- admin operators trained;

- launch communication prepared.

# 16. Что считается готовым

Компонент считается готовым, если:

- функциональность реализована;

- тесты проходят;

- негативные сценарии проверены;

- логи и статусы работают;

- monitoring подключен;

- security risks учтены;

- документация обновлена;

- acceptance criteria выполнены;

- owner подтвердил готовность.

MVP считается готовым к testnet, если:

- core contracts работают;

- backend/indexer/oracle/payout pipeline связаны;

- admin и user UI проходят полный сценарий;

- test data готова;

- есть monitoring;

- есть audit log;

- есть backup;

- есть test plan.

MVP считается готовым к mainnet, если:

- testnet dry run пройден;

- external audit пройден;

- remediation review пройден;

- security gate подписан;

- legal/compliance launch scope подтвержден;

- incident response готов.

# 17. Риски дорожной карты

| Риск | Последствие | Митигирующее действие |
| --- | --- | --- |
| Затянулся legal review | нельзя запускать страны | начинать legal параллельно с разработкой |
| Oracle providers нестабильны | settlement задерживается | 3 источника + manual fallback |
| Audit findings критичные | запуск переносится | ранние invariant/fuzz tests |
| Backend/root mismatch | неверные выплаты | reconciliation и testnet dry run |
| Потеря proof/manifest | нельзя доказать выплату | cold backup |
| Gas/executor сбой | задержка выплат | gas monitoring и manual claim |
| UI перегружен | низкая конверсия | MVP UI без лишней аналитики |
| Партнерка перегружает запуск | scope creep | партнерка после core launch |
| Token hype отвлекает | юридический и продуктовый риск | token только post-MVP |

# 18. Решения для согласования

| # | Решение | Рекомендованный статус | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MVP начинается с Суперэкспресс 15. | Согласовать | Уже закреплено в ранних этапах. |
| 2 | Мегаэкспресс 16 переносится после MVP. | Согласовать | Снижает сложность запуска. |
| 3 | Base + native USDC остаются стартовой связкой. | Согласовать | Рабочая архитектура MVP. |
| 4 | Smart contracts и backend core идут первыми. | Согласовать | Без них нельзя проверить полный цикл. |
| 5 | Partner attribution можно делать после core launch. | Согласовать | Не блокирует первый продукт. |
| 6 | Chainlink CRE - post-MVP направление. | Согласовать | MVP не зависит от CRE. |
| 7 | DEX/listing/token не входит в MVP. | Согласовать | Убирает юридический и security риск. |
| 8 | Mainnet только после security gate. | Согласовать | Связь с этапом 14. |
| 9 | Оценка 6-9 месяцев до limited mainnet launch является ориентиром. | Согласовать как гипотезу | Зависит от команды и аудита. |
| 10 | v1.0 ТЗ формируется после этапа 15. | Согласовать | Завершает подготовку полного ТЗ. |

# 19. Открытые вопросы

| Вопрос | Кто подтверждает |
| --- | --- |
| Финальный состав команды | Founder / Tech Lead |
| Финальный бюджет разработки | Founder / Finance |
| Финальный auditor | Founder / Security |
| Финальный legal launch scope | Legal / Founder |
| Финальный backend stack | Tech Lead |
| Финальный RPC provider | DevOps / Tech Lead |
| Финальный KYC/AML provider | Legal / Compliance |
| Финальный дизайн UI | Product / UX |
| Финальный launch date | Founder / Product / Tech Lead |

# 20. Acceptance criteria этапа 15

Этап 15 считается согласованным, если:

- определена последовательность разработки;

- описаны workstreams;

- описаны phases;

- описаны зависимости;

- описан MVP scope;

- описан post-MVP roadmap;

- DEX/listing/token вынесен после MVP;

- описан backlog разработки;

- дана примерная оценка сроков;

- описан launch readiness checklist;

- описано, что считается готовым;

- зафиксированы риски;

- зафиксированы решения для согласования;

- зафиксированы открытые вопросы.

# 21. Итог

Этап 15 превращает все предыдущее ТЗ в план разработки.

Фиксируем:

Сначала безопасный и проверяемый Суперэкспресс 15.

Потом расширение продукта, автоматизации, партнерки, географии и токен-направления.

Главный принцип:

Не ускорять запуск ценой безопасности, выплат и юридической чистоты.